## 原始数据
序号 | 编号 | 供应商 | 签订日期 | 合同金额 | 已付款金额 | 第一次付款条件 | 第一次付款比例 | 第一次付款金额 | 第二次付款条件 | 第二次付款比例 | 第二次付款金额 | 第三次付款金额 | 第三次付款条件 | 第三次付款比例 | 第三次付款金额 | 质保金比例 | 质保金额
[6 empty] | 付款条件 | 比例 | 金额 | 付款条件 | 比例 | 金额 | 付款条件 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 质保期
1 | BM8801 | 单位1 | 20**/10/01 | 32000 | 30400 | 签订后支付 | 0.5 | 16000 | 货到甲方现场后 | 0.4 | 12800 | 安装完毕，验收合格开增票 | 0.05 | 1600 | 0.05 | 1600 | 一年
3 | BM8802 | 单位2 | 20**/10/02 | 478867 | 469289.66 | 签订后支付 | 0.2 | 95773.4 | 货到现场过开具增票 | 0.4 | 191546.8 | 安装完毕，验收合格开增票 | 0.38 | 181969.46 | 0.02 | 9577.34 | 6个月
4 | BM8803 | 单位3 | 20**/10/03 | 303000 | 287850 | 签订后支付 | 0.3 | 90900 | 完工50%以上，验收合格 | 0.3 | 90900 | 工程竣工，验收合格 | 0.35 | 106050 | 0.05 | 15150 | 竣工验收合格之日起一年
6 | BM8804 | 单位4 | 20**/10/04 | 440126.45 | 418120.1275 | 进度50%验收合格 | 0.5 | 220063.225 | 工程竣工，验收合格 | 0.45 | 198056.9025 |  | 0 | 0 | 0.05 | 22006.3225 | 竣工验收合格之日起一年
8 | BM8805 | 单位5 | 20**/10/05 | 112658.44 | 107025.518 | 完成单体工程量50% | 0.25 | 28164.61 | 完成单体工程量80% | 0.2 | 22531.688 | 该单笔工程竣工，验收合格后 | 0.5 | 56329.22 | 0.05 | 5632.922 | 竣工验收合格之日起一年
10 | BM8806 | 单位6 | 20**/10/06 | 7800 | 7800 | 签订后预付定金 | 0.3 | 2340 | 安装完成，验收合格 | 0.7 | 5460 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | BM8807 | 单位7 | 20**/10/08 | 131893 | 131893 | 付款条件: 货到验收合格后支付; 比例: 1; 金额: 131893; 金额: 0; 比例: 0; 金额: 0; 金额: 0
13 | BM8808 | 单位8 | 20**/10/09 | 292556.71 | 263301.039 | 合同签订10个工作日内 | 0.3 | 87767.013 | 完成施工，验收合格 | 0.2 | 58511.342 | 所有玻璃到场，验收合格， | 0.4 | 117022.684 | 0.1 | 29255.671 | 竣工验收合格之日起一年
14 | BM8809 | 单位9 | 20**/10/10 |  | 0 | 金额: 0; 金额: 0; 比例: 1; 金额: 0; 金额: 0
15 | BM8810 | 单位10 | 20**/10/11 | 560181.82 | 532172.729 | 工程竣工，验收合格 | 0.95 | 532172.729 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 28009.091 | 竣工验收合格之日起一年
16 | BM8811 | 单位11 | 20**/10/12 | 117735.8 | 117735.8 | 金额: 0; 金额: 0; 比例: 1; 金额: 117735.8
17 | BM8812 | 单位12 | 20**/10/13 | 183691.85 | 183691.85 | 金额: 0; 金额: 0; 比例: 1; 金额: 183691.85
18 | BM8813 | 单位13 | 20**/10/14 | 2600000 | 2470000 | 项目开工10日前 | 0.3 | 780000 | 隐蔽工程验收合格10个工作日 | 0.3 | 780000 | 主题工程基本完工10个工作日内 | 0.35 | 910000 | 0.05 | 130000 | 一年
19 | BM8814 | 单位14 | 20**/10/15 | 2080000 | 1976000 | 项目开工10日前 | 0.3 | 624000 | 隐蔽工程验收合格10 个工作日内 | 0.3 | 624000 | 主题工程基本完工10个工作日内 | 0.35 | 728000 | 0.05 | 104000 | 一年
20 | BM8815 |  |  |  |  | 金额: 0; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 0

## 透视表
供应商 | 合同金额
单位1 | 32000
单位10 | 560181.82
单位11 | 117735.8
单位12 | 183691.85
单位13 | 2600000
单位14 | 2080000
单位2 | 478867
单位3 | 303000
单位4 | 440126.45
单位5 | 112658.44
单位6 | 7800
单位7 | 131893
单位8 | 292556.71
单位9 | 0